ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

4. Задание 1. Разберите зависимости

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (Установить новую систему) | 1 | Нельзя установить ПО на неподготовленный или ненастроенный сервер. | Готовая серверная и рабочая среда (Работа 1). |
| 3 (Настроить базу данных) | 1 | Нельзя установить ПО на неподготовленный или ненастроенный сервер. | Готовая серверная и рабочая среда (Работа 1). |
| 5 (Перенести данные) | 3 и 4 | Нельзя перенести данные в ненастроенную БД, и нечего переносить, если данные не проверены. | Настроенная БД (Работа 3) и подготовленные данные (Работа 4). |
| 6 (Настроить пользователей и права) | 2 | Нельзя создавать учетные записи и права в системе, которая еще не установлена. | Установленная новая система (Работа 2) |
| 7 (Функциональное тестирование) | 5 и 6 | Бессмысленно тестировать систему без реальных данных и настроенных прав доступа пользователей. | Перенесенные данные (Работа 5) и настроенные пользователи (Работа 6). |
| 9 (Исправить критические ошибки) | 7 | Нельзя исправить ошибки, которые еще не были выявлены в ходе тестирования. | Результаты функционального тестирования (Работа 7). |
| 10 (Ввести систему в эксплуатацию) | 7,8,9 | Запуск недопустим без завершения тестов, обучения персонала и устранения критических сбоев. | Пройденные тесты, обученные пользователи, устраненные критические ошибки. |

5. Задание 2. Найдите параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 (Подготовить сервер) + 4 (Подготовить данные для переноса) | Да | Работа с данными (экспорт, очистка, проверка) не требует доступа к новому серверу и может выполняться независимо от его подготовки. |
| 6 (Настроить пользователей) + 8 (Обучить пользователей) | Да | Обе работы зависят только от установки системы (Работа 2). Разработчик может настраивать права доступа, а специалист поддержки параллельно проводить обучение на основе базового функционала. |

6. Задание 3. Сформулируйте цель внедрения

Ваша цель:
Обеспечить бесперебойный переход компании на единую веб-систему учёта оборудования в течение 10 рабочих дней с сохранением целостности исторических данных и обучением ключевого персонала для её самостоятельного и эффективного использования.

7. Задание 4. Составьте календарный план

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду (начало) 4. Подготовить и проверить данные для переноса (начало) | Системный администратор, Администратор БД | Начата подготовка инфраструктуры и данных. |
| 2 | 1. Подготовить сервер (завершение) 4. Подготовить данные (завершение) | Системный администратор, Администратор БД | Среда и данные полностью готовы. |
| 3 | 2. Установить новую систему 3. Настроить базу данных (начало) | Разработчик, Администратор БД | ПО установлено, начата настройка БД. |
| 4 | 3. Настроить базу данных (завершение) 6. Настроить пользователей и права доступа 8. Обучить пользователей | Администратор БД, Разработчик, Специалист поддержки | БД готова, пользователи настроены и обучены. |
| 5 | 5. Перенести данные в новую систему | Администратор БД | Данные успешно перенесены в новую систему. |
| 6 | 7. Провести функциональное тестирование (начало) | Представитель пользователей | Начата проверка основных функций системы. |
| 7 | 7. Провести функциональное тестирование (завершение) | Представитель пользователей | Основные функции проверены, ошибки зафиксированы. |
| 8 | 9. Исправить критические ошибки, найденные при тестировании | Разработчик | Критические ошибки устранены. |
| 9 | Резервный день / Финальная проверка готовности | Руководитель проекта | Система полностью готова к запуску, риски минимизированы. |

8. Задание 5. Проверьте срок запуска

Ответы:

Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней? Да, получилось (фактический срок по критическому пути – 9 дней, 1 день – резерв).

В какой день система реально готова к запуску? К концу 9-го рабочего дня.

Какие работы определили общий срок? Критический путь: 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 10.

Какие работы удалось выполнить параллельно? Работы 1 и 4; работы 6 и 8; работы 2 и 3 (частично).

Есть ли запас времени перед запуском? Да, 1 рабочий день (День 9), который служит буфером на случай непредвиденных задержек.

9. Задание 6. Найдите «узкое место»

Узкое место: Цепочка работ 7 (Функциональное тестирование) и 9 (Исправление критических ошибок).

Почему именно оно: Эти работы находятся в конце критического пути непосредственно перед запуском. Любая задержка здесь (например, обнаружение сложных ошибок) напрямую сдвигает дату ввода в эксплуатацию, так как после них нет запаса времени.

На сколько может сдвинуться запуск: На 1–2 рабочих дня (учитывая, что работа 9 может занимать до 2 дней, а тестирование может потребовать повторных циклов).

Как снизить риск задержки: Подготовить чек-листы для тестирования заранее; привлечь разработчика к предварительному внутреннему тестированию до передачи системы пользователю; выделить разработчика исключительно на оперативное исправление ошибок в дни 7–8.

10. Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выбранная проблема: При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Какие этапы затронуты: 5 (Перенос данных), 7 (Тестирование), 9 (Исправление ошибок), 10 (Ввод в эксплуатацию).

Какие сроки изменятся: Работа 5 потребует дополнительно 1 день. Без корректировок это сдвинет весь последующий график и запуск на 11-й день.

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку:

Использовать резервный 9-й день календарного плана для компенсации задержки.

Администратору БД выполнить повторный перенос данных в вечернее время (сверхурочно) в День 5, чтобы к утру Дня 6 данные были готовы и тестирование (Работа 7) началось строго по графику.

11. Задание 8. Пересоберите план

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовить сервер, 4. Подготовить данные | Системный администратор, Администратор БД | Без изменений. |
| 2 | 1. Подготовить сервер (заверш.), 4. Подготовить данные (заверш.) | Системный администратор, Администратор БД | Без изменений. |
| 3 | 2. Установить систему, 3. Настроить БД (начало) | Разработчик, Администратор БД | Без изменений. |
| 4 | 3. Настроить БД (заверш.), 6. Настроить пользователей, 8. Обучить пользователей | Администратор БД, Разработчик, Специалист поддержки | Без изменений. |
| 5 | 5. Перенести данные (первая попытка, выявлена ошибка) | Администратор БД | Обнаружена ошибка формата данных. |
| 6 | 5. Перенести данные (повторно, после исправления скрипта), 7. Тестирование (начало) | Администратор БД, Представитель пользователей | Повторный перенос выполнен за счет сверхурочной работы, тестирование началось по графику. |
| 7 | 7. Тестирование (завершение) | Представитель пользователей | Без изменений. |
| 8 | 9. Исправить критические ошибки | Разработчик | Без изменений. |
| 9 | Финальная проверка и подписание акта готовности | Руководитель проекта | Резервный день использован для контроля качества после инцидента. |
| 10 | 10. Ввести систему в эксплуатацию | Руководитель проекта | Запуск состоялся точно в установленный 10-дневный срок. |

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | 1. Подготовить сервер и среду 4. Подготовить данные для переноса | Дни 1–2 | Системный администратор, Администратор БД | Готовая инфраструктура и проверенные данные. |
| Развертывание | 2. Установить систему 3. Настроить базу данных | Дни 3–4 | Разработчик, Администратор БД | ПО и БД развернуты и готовы к работе. |
| Настройка | 6. Настроить пользователей 8. Обучить пользователей | День 4 | Разработчик, Специалист поддержки | Права доступа выданы, персонал обучен. |
| Миграция | 5. Перенести данные в новую систему | День 5 | Администратор БД | Исторические данные загружены в новую систему. |
| Контроль | 7. Функциональное тестирование 9. Исправление критических ошибок | Дни 6–8 | Представитель пользователей, Разработчик | Система проверена, критические сбои устранены. |
| Запуск | 10. Ввести систему в эксплуатацию | День 10 | Руководитель проекта | Система работает в промышленном режиме. |

13. Итоговый вывод

Самым сложным при планировании внедрения оказалось выявление скрытых зависимостей и построение критического пути, так как интуитивно хочется просто сложить длительность всех задач. Оценка сроков напрямую зависит от зависимостей, потому что задержка на раннем этапе критического пути (например, подготовка сервера) каскадно сдвигает все последующие задачи, в то время как задержка параллельной задачи может быть поглощена резервом времени. Грамотный план позволяет не только уложиться в жесткий дедлайн, но и создать буфер для реагирования на непредвиденные ситуации, такие как ошибки при переносе данных.

14. Контрольные вопросы

Что такое план внедрения? Это документ, определяющий перечень работ, их последовательность, зависимости, ответственных лиц и сроки для успешного запуска новой системы.

Почему этапы внедрения имеют зависимости? Потому что результат одной работы часто является исходным условием для начала другой (например, нельзя тестировать систему, пока в нее не перенесены данные).

Какие работы можно выполнять параллельно? Работы, которые не используют одни и те же ограниченные ресурсы и не зависят от результатов друг друга (например, подготовка данных и настройка сервера).

Почему простое сложение длительностей всех работ может дать неправильный срок? Потому что оно игнорирует возможность параллельного выполнения задач, искусственно завышая реальный календарный срок проекта.

Что такое узкое место в плане? Это задача или цепочка задач на критическом пути, задержка которых напрямую приводит к сдвигу финального срока сдачи проекта.

Почему важно назначать ответственного за каждый этап? Чтобы исключить размытие ответственности, обеспечить контроль качества и своевременное выполнение конкретной задачи.

Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка? Немедленно оценить влияние на сроки, перераспределить ресурсы (например, привлечь дополнительных разработчиков) и использовать резервное время для исправления, обновив календарный план.

Чем цель внедрения отличается от конкретной работы? Цель описывает конечную бизнес-ценность и ожидаемый результат для компании (например, "повышение точности учета"), а работа – это конкретное техническое или организационное действие для достижения этой цели (например, "установить ПО").